Приложение № 1
к приказу от ________2026  № _____






Чек-лист реализации мероприятий
 по привлечению в систему здравоохранения Республики Башкортостан медицинских кадров

	№ п/п
	Действия
	Сроки
	Ответственные
	Результат

	1. 
	Назначить ответственное лицо за реализацию персонифицированной работы с выпускниками школ в районных управлениях (отделах) образования 
	до 22.09.2026
	Заведующие методическими отделами, методисты МАОУ ДО «НИМЦ»
	Приказ по районному управлению (отделу) образования о назначении ответственного лица

	2. 
	Назначить ответственное лицо за реализацию плана мероприятий по персонифицированной работе в общеобразовательных организациях 
	до 23.09.2026
	Руководители общеобразовательных  организаций
	Приказ по общеобразовательной  организации о назначении ответственного лица за реализацию плана мероприятий по персонифицированной работе

	3. 
	Составить список выпускников, ориентированных на обучение в медицинском университете (обучающиеся  профильных медицинских классов и обучающиеся других классов, желающие поступить в медицинские учреждения)
	до 25.09.2026
	Руководители общеобразовательных  организаций, заведующие методическими отделами, методисты МАОУ ДО «НИМЦ»
	Список выпускников, ориентированных на обучение в медицинских образовательных организациях (форма 1.1 и форма 1.2)

	4. 
	Предоставить в МАОУ ДО «НИМЦ» список выпускников, ориентированных на обучение в медицинском университете
	до 29.09.2026
	Руководители общеобразовательных  организаций, заведующие методическими отделами, методисты МАОУ ДО «НИМЦ»
	Список выпускников, ориентированных на обучение в медицинских образовательных организациях (форма 1.1 и форма 1.2)

	5. 
	Составить и утвердить план-график проведения мероприятий по реализации персонифицированной работы с выпускниками школ общеобразовательных  организаций
	до 02.10.2026
	Руководители общеобразовательных  организаций
	План-график проведения мероприятий по реализации персонифицированной работы с выпускниками школ (02.10.2026-30.04.2027 гг.)

	6. 
	Организовать участие выпускников в профессиональных пробах в рамках проекта «Профессиональный навигатор»  на базе медицинского колледжа БГМУ
	по графику проекта
	МАОУ ДО «НИМЦ»,
руководители общеобразовательных  организаций, заведующие методическими отделами, методисты МАОУ ДО «НИМЦ»
	Участие обучающихся ориентированных  на обучение в медицинских образовательных организациях, в профессиональных пробах

	7. 
	Организовать участие обучающихся 11 классов в профориентационных мероприятиях различного уровня (муниципальные, региональные) 
	в течение всего периода

	Руководители общеобразовательных  организаций
	Участие обучающихся 11 классов, желающих поступить в медицинские образовательные учреждения (создать приказ о направлении обучающихся для участия в мероприятиях)

	8. 
	Обеспечить посещение обучающихся в Днях открытых дверей ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
	в течение всего периода
	Руководители общеобразовательных  организаций
	Посещение заинтересованными обучающимися Дней открытых дверей

	9. 
	Обеспечить участие выпускников в городском конкурсе «Ступени в профессию»
	с января по апрель 2027 года
	Руководители общеобразовательных  организаций
	Участие школьников в конкурсе 

	10. 
	Обеспечить участие выпускников во внутривузовской  олимпиаде ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» по химии и биологии 
	с октября 2026 года по апрель 2027 года
	Руководители общеобразовательных  организаций, заведующие методическими отделами, методисты МАОУ ДО «НИМЦ»
	Участие школьников во внутривузовской  олимпиаде

	11. 
	Иные мероприятия по плану образовательных организаций для данной категории учащихся, включая практические мероприятия 
	до 23.04.2027
	Руководители общеобразовательных  организаций
	Указать проведенные мероприятия в итоговом отчете (форма 1.3)

	12. 
	Предоставление отчета по персонифицированной работе с выпускниками школ
	17.05.2027
	[bookmark: _GoBack]Руководители общеобразовательных  организаций, заведующие методическими отделами, методисты МАОУ ДО «НИМЦ» 
	Отчет согласно форме 1.3

	13. 
	Предоставление списка поступивших в профильные медицинские образовательные организации 
	до 24.09.2027
	Руководители общеобразовательных организаций
	Список выпускников, поступивших на обучение в медицинские образовательные организации (форма 1.4 и 1.5)



Форма 1.1

Список выпускников,
ориентированных на обучение в медицинских образовательных организациях
	№ п/п
	Общеобразовательная организация
	ФИО выпускника (полностью)
	ФИО ответственного лица от ОО
	Контактный телефон ответственного лица

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



ФИО ответственного лица от районного управления (отдела) образования, должность, контактный телефон.
Форма 1.2

Список выпускников  профильных медицинских классов, 
ориентированных на обучение в медицинских образовательных организациях

	№ п/п
	Образовательная организация
	ФИО выпускника (полностью)
	ФИО ответственного лица от ОО
	Контактный телефон ответственного лица

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



ФИО ответственного лица от районного управления (отдела) образования, должность, контактный телефон.
Форма 1.3

Отчет о реализации мероприятий
 персонифицированного сопровождения выпускников, 
ориентированных на поступление в медицинские образовательные организации
	№ п/п
	Мероприятия
	Образовательная организация
	ФИО выпускника 

	
	
	
	

	
	
	
	





Форма 1.4


Информация о выпускниках 11 классов, поступивших 
в профильные медицинские образовательные образовательных организациях


	Район
	Наименование общеобразовательной  организации 
	ФИО поступивших
(согласно утвержденному списку)
	Место поступления

	
	
	
	




Форма 1.5


Информация о выпускниках медицинских классов, поступивших 
в профильные медицинские образовательные учреждения


	Район
	Наименование общеобразовательной  организации 
	ФИО поступивших
(согласно утвержденному списку)
	Место поступления

	
	
	
	



